## CDC STRAM - Suivi
📋 CAHIER DES CHARGES — REFONTE SITE WEB STRAM GROUP
Émetteur : Direction Marketing STRAM Group ¦ Suivi de réalisation
N° | Section / Module | Description détaillée | Priorité | Statut | Notes / Responsable | Base URL : [https://stramdemo.stram-afrique.com/New_Stram_Site_web/public/] (https://stramdemo.stram-afrique.com/New_Stram_Site_web/public/)
1. ARCHITECTURE & NAVIGATION
1.1 | Nouvelle arborescence | Passer de logique filiales → logique expertises. Nouvelle navigation : Qui sommes-nous / Notre approche / Nos expertises / Projets & références / Sustainability / Carrières / Contact | 🔴 Critique | Fait
1.2 | Refonte menu principal | Navigation intuitive, claire, avec sous-menus par expertise. Supprimer l'ancienne structure par filiales. | 🔴 Critique | Fait
1.3 | URLs propres SEO | URLs descriptives : /expertises/travaux-speciaux au lieu de /service?id=3 | 🟡 Important | Fait | URLs propres implémentées | 1.3 URLs propres SEO (Fait) : [Voir Expertises](https://stramdemo.stram-afrique.com/New_Stram_Site_web/public/expertises)
2. PAGE ACCUEIL
2.1 | Vidéo slider (hero) | Slider vidéo en page d'accueil. Référence : bechtel.com / jinkosolar.com | 🔴 Critique | Fait | Vidéo YouTube arrière-plan implémentée | 2.1 - 2.7 (Hero Vidéo, Vision, Expertises, Chiffres clés, Projets majeurs, Sustainability, Carrières) https://stramdemo.stram-afrique.com/New_Stram_Site_web/public/
2.2 | Vision du groupe | 1 paragraphe + lien vers page correspondante | 🟡 Important | Fait | Implémenté sur l'accueil
2.3 | Grandes expertises | Mise en avant des expertises stratégiques. Référence : fluor.com | 🔴 Critique | Fait | Expertises affichées sur l'accueil
2.4 | Chiffres clés | Compteurs animés (projets, pays, années...). Référence : hochtief-engineering.com | 🟡 Important | Fait | Chiffres clés implémentés
2.5 | Projets majeurs | Mise en avant des projets complexes avec vidéos YouTube. Référence : jacobs.com / webuildgroup.com | 🔴 Critique | Fait | Projets majeurs affichés
2.6 | Engagements durables | Paragraphe + lien vers page Sustainability | 🟢 Normal | Fait | Section durables + lien Sustainability
2.7 | La vie à STRAM | Paragraphe + lien vers page Carrières. Référence : jacobs.com | 🟢 Normal | Fait | Section La vie à STRAM implémentée
3. QUI SOMMES-NOUS (8 sous-pages)
3.1 | Notre vision | Vision, mission, mot de la direction | 🔴 Critique | Fait | Squelette OK — en attente contenu Marketing | 3.1 - 3.8 Notre vision, Histoire, Valeurs, CODIR, HSE, Qualité, Filiales (En cours) : https://stramdemo.stram-afrique.com/New_Stram_Site_web/public/stram-groupe
3.2 | Notre histoire | Timeline interactive. Référence : vinci.com / voltalia.com | 🟡 Important | Fait | Squelette OK — en attente contenu Marketing
3.3 | Nos valeurs | Chaque valeur expliquée avec engagement concret | 🟡 Important | Fait | Squelette OK — en attente contenu Marketing
3.4 | Gouvernance / CODIR | Photo + descriptif + lien LinkedIn de chaque membre | 🔴 Critique | Fait | Structure OK — photos + bios CODIR à collecter
3.5 | Notre impact | Renvoi vers page Sustainability | 🟢 Normal | Fait | Lien vers Sustainability présent
3.6 | HSE | Politique HSE. Référence : voltalia.com/about/hse | 🟡 Important | Fait | Squelette OK — en attente contenu HSE
3.7 | Qualité | Politique qualité. À rédiger par Sy Melek | 🟡 Important | Fait | En attente rédaction Sy Melek
3.8 | Nos Filiales | Chaque filiale = 1 page. Rôle, domaines, lien expertises. Référence : bouygues-construction.com | 🔴 Critique | Fait | Structure OK — contenu filiales à compléter
3.9 | Actualités | Communiqués de presse + dernières actualités | 🟢 Normal | Fait | Blog existant réutilisé | 3.9 Actualités (Fait) :(https://stramdemo.stram-afrique.com/New_Stram_Site_web/public/actualites)
4. NOTRE APPROCHE
4.1 | Expertise technique | STRAM = résolution de problématiques complexes (construction, réhabilitation, énergie) | 🔴 Critique | Fait | ApproachController créé + champs multilingues | 4.1 - 4.3 Expertise technique, Approche intégrée, Innovation durable : [Lien Notre Approche](https://stramdemo.stram-afrique.com/New_Stram_Site_web/public/notre-approche)
4.2 | Approche intégrée | Maîtrise de toute la chaîne de valeur conception → mise en œuvre | 🔴 Critique | Fait | ApproachController créé + champs multilingues
4.3 | Innovation durable | Technologies alliant performance, sécurité, environnement + énergies renouvelables | 🔴 Critique | Fait | ApproachController créé + champs multilingues
5. NOS EXPERTISES
5.1 | Travaux spéciaux | Description métier, techniques maîtrisées, types de projets, valeur ajoutée STRAM, liens projets associés | 🔴 Critique | Fait | ExpertiseController + entité Service implémentés | 5.1 - 5.2 Travaux spéciaux, Énergie & Photovoltaïque : [Lien Expertises](https://stramdemo.stram-afrique.com/New_Stram_Site_web/public/expertises)
5.2 | Énergie & Photovoltaïque | Description métier, techniques maîtrisées, types de projets, valeur ajoutée STRAM, liens projets associés | 🔴 Critique | Fait | ExpertiseController + entité Service implémentés
6. PROJETS & ÉTUDES DE CAS
6.1 | Moteur de recherche projets | Filtres : Secteur / Pays / Expertise / Activité | 🔴 Critique | Fait | Moteur recherche AJAX — Secteur/Pays/Expertise | 6.1 Moteur de recherche projets : [Lien Moteur Projets](https://stramdemo.stram-afrique.com/New_Stram_Site_web/public/projets/tunisie)
6.2 | Structure études de cas | Contexte, Problématique, Solution, Rôle STRAM, KPIs, Filiale(s), Vidéo YouTube | 🔴 Critique | Fait | Project.php mis à jour — KPIs, Solution, Rôle STRAM | 6.2 Structure études de cas : [Exemple de Projet](https://stramdemo.stram-afrique.com/New_Stram_Site_web/public/projets/details/information/1-exemple)
6.3 | Intégration vidéos YouTube | Vidéos sur chaîne YouTube intégrées dans les projets | 🟡 Important | À réaliser | Manquant — templates projets gèrent uniquement des images
7. SUSTAINABILITY
7.1 | Page Sustainability | Engagements durables, ODD, certifications. Référence : besix.com / scatec.com | 🔴 Critique | Fait | Page complète et fonctionnelle | 7.1 Page Sustainability :(https://stramdemo.stram-afrique.com/New_Stram_Site_web/public/sustainability)
7.2 | Admin Sustainability | Interface admin pour modifier le contenu de la page | 🔴 Critique | Fait | Module admin dans /topadminstram/ | 7.2 Admin Sustainability : [Lien Admin Sustainability](https://stramdemo.stram-afrique.com/New_Stram_Site_web/public/topadminstram/sustainability)
8. CARRIÈRES
8.1 | Politique RH / Marque employeur | Présentation de la culture STRAM, pourquoi nous rejoindre | 🟡 Important | Fait | CarriereController fonctionnel — contenu RH à ajouter | 8.1 - 8.4 Politique RH, Métiers, Témoignages, Offres (Fait/En cours) : [Lien Carrières](https://stramdemo.stram-afrique.com/New_Stram_Site_web/public/carriere)
8.2 | Nos métiers | Présentation des métiers disponibles | 🟡 Important | Fait | Structure OK — contenu métiers à compléter | 8.5 Formulaire candidature (Fait) : [Lien Candidature Spontanée](https://stramdemo.stram-afrique.com/New_Stram_Site_web/public/carriere/candidature)
8.3 | Parole aux Stramiens | Témoignages employés (type : Qair.energy) | 🟡 Important | Fait | Structure OK — témoignages à collecter
8.4 | Offres du moment | Liste des offres d'emploi actives | 🔴 Critique | Fait | CarriereController fonctionnel
8.5 | Formulaire candidature | Formulaire + upload CV + candidature spontanée | 🔴 Critique | Fait | Formulaire candidature + upload CV implémenté
9. FONCTIONNALITÉS TECHNIQUES
9.1 | CMS Admin (autorisations) | Panel admin avec gestion des rôles par module pour l'équipe Marketing | 🔴 Critique | Fait | /topadminstram/ étendu — autorisations rôles à finaliser | 9.1 CMS Admin (En cours) :https://stramdemo.stram-afrique.com/New_Stram_Site_web/public/topstram/login email : stram.rh@stram.tn mdp :123456789
9.2 | Multilingue FR / EN | Support bilingue complet du site | 🔴 Critique | Fait | DB prête — templates ¦trans à généraliser
9.3 | Call-to-action dynamiques | CTAs configurables depuis l'admin sur les pages clés | 🟡 Important | Fait | CTAs non configurables depuis l'admin
9.4 | Formulaire de contact | Formulaire sécurisé avec confirmation | 🔴 Critique | Fait | Formulaire contact fonctionnel | 9.4 Formulaire de contact (Fait) : [Lien Contact](https://stramdemo.stram-afrique.com/New_Stram_Site_web/public/contact)
9.5 | Moteur recherche interne | Recherche projets par secteur/pays/expertise/activité | 🔴 Critique | Fait | Moteur recherche projets AJAX opérationnel | 9.5 Moteur recherche interne (Fait) : [Lien Recherche AJAX](https://stramdemo.stram-afrique.com/New_Stram_Site_web/public/projets/tunisie)
9.6 | Blog / Actualités | Articles, communiqués de presse, filtrage par catégorie | 🟡 Important | Fait | Blog/Actualités fonctionnel | 9.6 Blog / Actualités (Fait) : [Lien Blog](https://stramdemo.stram-afrique.com/New_Stram_Site_web/public/actualites)
9.7 | Responsive Design | Site adaptatif mobile / tablette / desktop | 🔴 Critique | En cours | En cours d'optimisation
9.8 | SEO (balises, URLs, Hn) | Meta tags, URLs propres, structure Hn, Open Graph | 🟡 Important | Fait | SEO implémenté — balises, URLs propres, Open Graph
9.9 | Google Analytics | Intégration tracking analytics | 🟡 Important | En cours | GA implémenté sur certaines pages — à centraliser dans base.html.twig
9.10 | Sécurité formulaires | Captcha + HTTPS sur tous les formulaires | 🔴 Critique | À réaliser | Honeypot présent — Google Captcha manquant
9.11 | Performance optimisée | Temps de chargement, compression images, cache | 🟡 Important | En cours | Optimisation performance à faire
10. IDENTITÉ VISUELLE & UX
10.1 | Charte graphique | Respect de la charte graphique STRAM existante | 🔴 Critique | En cours | Charte respectée — à valider par Marketing | 10.1 - 10.3 Charte graphique, Design, Photos/Vidéos : [Lien Accueil](https://stramdemo.stram-afrique.com/New_Stram_Site_web/public/) (Visible sur l'ensemble du site)
10.2 | Design institutionnel | Design sobre, moderne, professionnel | 🔴 Critique | En cours | Design à valider par Marketing
10.3 | Qualité photos / vidéos | Photos haute qualité + vidéos YouTube bien intégrées | 🟡 Important | Fait | Médias à fournir par Marketing
11. LIVRABLES (Section 11 CDC)
11.1 | Contenu textuel (MOA) | Tous les textes des pages — responsabilité Direction Marketing | 🔴 Critique | À réaliser | 📌 Responsable : Marketing — contenu textuel manquant
11.2 | Vidéos YouTube (MOA) | Vidéos à uploader sur la chaîne YouTube STRAM | 🟡 Important | À réaliser | 📌 Responsable : Marketing — vidéos à uploader
11.3 | Maquettes (MOE) | Maquettes design à valider avant développement | 🔴 Critique | À réaliser | 📌 Responsable : DSI
11.4 | Version de test (MOE) | Site de test à valider par Marketing | 🔴 Critique | Fait | 📌 Responsable : DSI
11.5 | Version finale (MOE) | Mise en production sur stram.tn | 🔴 Critique | À réaliser | 📌 Responsable : DSI
11.6 | Formation admin (MOE) | Formation équipe Marketing à l'administration du site | 🟡 Important | À réaliser | En attente livraison finale

## Légende & Résumé
LÉGENDE & RÉSUMÉ
STATUTS
✅ Fait | Tâche complètement terminée
🔄 En cours | Tâche en cours de réalisation
⬜ À réaliser | Tâche pas encore commencée
PRIORITÉS
🔴 Critique | Indispensable pour la livraison
🟡 Important | Important mais non bloquant
🟢 Normal | Souhaitable
RESPONSABLES
MOA | Direction Marketing — Contenu, textes, médias
MOE | Direction DSI — Développement, maquettes, prod

## Résumé Avancement
RÉSUMÉ AVANCEMENT — STRAM GROUP
Statut | Nombre | Pourcentage
✅ Fait | 23 | ~46%
🔄 En cours | 17 | ~34%
⬜ À réaliser | 10 | ~20%
TOTAL | 50 | 100%
09 Avril 2026